## Log Progress
No |  | Nama | Start | End | Produk | Status | Ket
1 | Membuat perencanaan proyek |  | 2018-03-01 | 2018-03-23 | dokumen RPPL, jadwal kerja, anggaran proyek | done
Analisis Kebutuhan
1 | Mencari dan menentukan kebutuhan informasi untuk kelengkapan sistem
| 1.1 | Menentukan hardware dan software yang akan digunakan | 2018-03-01 | 2018-03-02 | daftar software dan hardware yang digunakan | done
| 1.2 | Mencari kebutuhan informasi untuk kelengkapan sistem | 2018-03-16 | 2018-03-16 | daftar kebutuhan dan atribut yang dibutuhkan | done
2 | Membuat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak |  | 2018-03-03 | 2018-03-15 | dokumen SKPL | done
| 2.1 | Membuat use case diagram | 2018-03-03 | 2018-03-05 | use case diagram | done
| 2.2 | Membuat use case specification | 2018-03-04 | 2018-03-05 | use case specification | done
| 2.3 | Membuat alur proses sistem | 2018-03-06 | 2018-03-08 | activity diagram | done
| 2.4 | Membuat sequence diagram | 2018-03-09 | 2018-03-13 | sequence diagram | done
| 2.5 | Membuat data flow diagram | 2018-03-11 | 2018-03-12 | data flow diagram | done
| 2.6 | Menentukan kebutuhan teknis dan non fungsional | 2018-03-12 | 2018-03-12 | daftar bahasa pemrograman, sistem database, dan kebutuhan non fungsional | done
| 2.7 | Membuat CDM dan PDM | 2018-03-13 | 2018-03-15 | CDM dan PDM | done
3 | Membuat perancangan perangkat lunak |  | 2018-03-18 | 2018-03-22 | dokumen DPPL | done
| 3.1 | Membuat komponen dan deployment diagram | 2018-03-18 | 2018-03-19 | komponen dan deployment diagram | done
| 3.2 | Membuat skenario user interface | 2018-03-20 | 2018-03-22 | user interface design (UID) dan mockup | done
Desain
1 | Mendesain penyimpanan database sistem |  | 2018-03-14 | 2018-03-16 | database sistem
2 | Mendesain user interface |  | 2018-03-23 | 2018-03-25 | desain grafis UI | done
| 2.1 | Mencari template desain UI | 2018-03-22 | 2018-03-23 | template UI | done
Implementasi
1 | Membuat User Interface |  | 2018-03-26 | 2018-03-30 | kode program
| 1.1 | Membuat User Interface untuk akun pengguna | 2018-03-26 | 2018-03-30 | kode program | done
| 1.2 | Membuat User Interface untuk akun admin | 2018-03-26 | 2018-03-30 | kode program | done
2 | Membuat back end sistem
| 2.1 | Membuat back end sistem untuk akun pengguna | 2018-03-31 | 2018-04-12 | kode program | done
| 2.2 | Membuat back end sistem untuk akun admin | 2018-04-16 | 2018-04-26 | kode program | done
3 | Re-design
| 3.1 | Re-design 1 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | kode program | done
| 3.2 | Re-design 2 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | kode program | done
4 | Sinkronisasi sistem web pengguna dan admin |  | 2018-04-30 | 2018-05-05 | kode program | done
Testing
1 | Membuat skenario pengujian sistem |  | 2018-03-17 | 2018-03-17 | dokumen pengujian | done
2 | Testing dan debugging web |  |  |  | dokumen pengujian
| 2.1 | Testing dan debugging web 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | pdhupl | done
| 2.2 | Testing dan debugging web 2 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | pdhupl | done
| 2.3 | Testing dan debugging web 3 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | pdhupl | done
Finalisasi
1 | Penyempurnaan aplikasi |  | 2018-05-07 | 2018-05-23 | kode program dan dokumentasi | done
2 | Penyempurnaan dokumen-dokumen |  | 2018-05-21 | 2018-05-27
| 2.1 | Penyempurnaan dokumen SKPL | 2018-05-21 | 2018-05-25 | dokumen SKPL | progress
| 2.2 | Penyempurnaan dokumen DPPL | 2018-05-24 | 2018-05-26 | dokumen DPPL | progress
| 2.3 | Membuat panduan program untuk user | 2018-05-26 | 2018-05-27 | dokumen panduan program | done
6 | Rilis Aplikasi |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | aplikasi
7 | Training Pengguna Aplikasi |  | 2018-05-29 | 2018-05-31 | dokumen akhir
Formulas:
Start = [Start, row below]

## Log Permintaan Perubahan
No. Form | Pengajuan |  | Yang Diubah |  |  |  | Tanggapan
| Tanggal | Nama Pengusul | Deskripsi | Sebelum diubah | Setelah diubah | Dokumentasi pendukung | Tanggal | Keputusan | Nama | Posisi
FORM-01 | 2018-03-15 | Nuzul Ayu Safitri | Use case (user dan hak akses) | Use case awal memiliki dua user yaitu pengguna dan admin dengan hak akses sesuai dengan pembagiannya | User pengguna dispesialisasikan menjadi user Anggota yang memiliki hak akses sama seperti user Pengguna ditambah mengelola akun, melihat inventaris, meminjam inventaris, dan melakukan pendaftaran kegiatan UKM | Use case diagram | 2018-03-16 | Disetujui | Hania Maghfira | Project Manager
FORM-02 | 2018-03-22 | Hania Maghfira | Jadwal proyek, paket kerja (WBS), dan anggaran | Jadwal proyek ditulis secara umum dengan lima tahap yaitu analisis kebutuhan, desain, implementasi, testing, finalisasi. Paket kerja (WBS) dan anggaran sesuai dengan jadwal proyek yang ditulis. | Perincian jadwal proyek dari setiap paket kerja. Berdampak pada perubahan paket kerja (WBS) dan anggaran. | Dokumen RPPL v3.1 | 2018-03-23 | Disetujui | Hania Maghfira | Project Manager
FORM-03 | Senin, 2 April 2018 | Nuzul Ayu Safitri | Use case (perubahan kebutuhan), cdm, activity, sequence, kamus data | Adanya usecase melihat inventaris, tidak menggunakan kamus data | Usecase melihat inventaris dihilangkan, mengganti cdm, activity, sequence, sesuai perubahan cdm. Menggunakan kamus data untuk mempermudah pada pembuatan diagram | SKPL v3 | Jumat, 6 April 2018 | Disetujui | Hania Maghfira | Project Manager
FORM-04 | Rabu, 11 April 2018 | Aditya Dwicahyo | Prototype | Prototype memiliki warna gelap | Prototype berwarna cerah | DPPL v2 | Kamis, 12 April 2018 | Disetujui | Hania Maghfira | Project Manager
FORM-O5 | Rabu, 11 April 2018 | Nuzul Ayu Safitri | Perancangan rinci | Perancangan rinci elum lengkap | Mengganti class diagram, dan melengkapi bagian perancangan rinci | DPPL2 | Kamis, 12 April 2018 | Disetujui | Hania Maghfira | Project Manager
FORM-O6 | Kamis, 12 April 2018 | Aditya Dwicahyo | Framework | Tanpa framework | Menggunakan framework laravel | RPPL v4 | Jumat, 13 April 2018 | Disetujui | Hania Maghfira | Project Manager
FORM-O7 | Kamis, 12 April 2018 | Hania Maghfira | Manajemen risiko | Manajemen risiko kurang detail | Manajemen risiko di detailkan pada bagian identifikasi risiko menjadi risiko teknis, risiko biaya, dan risiko proyek | RPPL v5 | Jumat, 13 April 2018 | Disetujui | Hania Maghfira | Project Manager
FORM-O8 | Senin, 16 Aprll 2018 | Nuzul Ayu Safitri | Struktur organisasi | Dokumentator hania dan aditya | Dokumentator hania dan nuzul. Penambahan divisi baru yaitu manajemen risiko, komunikasi, dan personalian | RPPL v5 | Jumat, 20 April 2018 | Disetujui | Hania Maghfira | Project Manager
FORM-O9 | Senin, 16 Aprll 2018 | Hania Maghfira | Manajemen komunikasi, manajemen personalia | Manajemen komunikasi dan manajemen personalia tidak ada | Melengkapi dokumen pada bagian manajemen komunikasi dan manajemen personalia | RPPL v6 | Jumat, 20 April 2018 | Disetujui | Hania Maghfira | Project Manager

## Sheet1
UC |  | Formulir
UC-01 | Data Informasi Kegiatan | Nama kegiatan, deskripsi kegiatan, tanggal kegiatan, waktu kegiatan
UC-02 | Data Pendaftaran Kegiatan | Nama kegiatan, deskripsi kegiatan, tanggal kegiatan, waktu kegiatan, batas waktu pendaftaran, batas tanggal pendaftaran
UC-03 | Data Jadwal Kegiatan | Nama jadwal kegiatan, tanggal jadwal kegiatan, waktu jadwal kegiatan, deskripsi jadwal kegiatan
UC-04 | Data Inventaris | Nama inventaris, jumlah inventaris, keadaan inventaris, deskripsi inventaris
UC-05 | Data Pendaftaran Anggota | Nama periode pendaftaran, Deskripsi pendaftaran, batas waktu pendaftaran, batas tanggal pendaftaran
UC-06 | Data Akun | Nama pengguna, email, biodata, username, password, foto
UC-07 | Data Pendaftar Anggota | Nama, NRP, Fakultas, Jurusan, email, no hp, berkas
UC-08 | Data Akun | Username, password, nama lengkap, email
UC-09 | Data Jadwal Kegiatan | Nama jadwal kegiatan, tanggal jadwal kegiatan, waktu jadwal kegiatan, deskripsi jadwal kegiatan
UC-10 | Data Informasi Kegiatan | Nama kegiatan, deskripsi kegiatan, tanggal posting, waktu posting
UC-11 | Data Peminjam Inventaris | Nama peminjam, inventaris yang dipinjam, jumlah yang dipinjam, tanggal peminjaman, (data lain otomatis keluar), tanggal pengembalian
UC-12 | Data Pendaftar Kegiatan | Nama pendaftar, berkas, (data lain otomatis keluar)
UC-13 | Data Akun | Nama pengguna, email, biodata, username, password, foto

## List dokumen
No | Nama Dokumen | Versi | Bagian-bagian | Revisi | Penanggung Jawab
1 | RPPL | 1 | 1. Pendahuluan | - | Nuzul
|  |  | 1.1. Gambaran umum proyek | - | Nuzul
|  |  | 1.2. Pengubahan rencana pengembangan perangkat lunak | - | Nuzul
|  |  | 1.3. Bahan acuan | - | Nuzul
|  |  | 1.4. Definisi dan akronim | - | Nuzul
|  |  | 2. Organisasi proyek | - | Hania
|  |  | 2.1. Model proses | belum lengkap | Hania
|  |  | 2.2. Struktur organisasi | belum ada bagan | Hania
|  |  | 3. Proses manajerial | - | Hania
|  |  | 3.1. Tujuan dan prioritas manajemen | - | Hania
|  |  | 3.2. asumsi, kebergantungan, dan kendala | - | Hania
|  |  | 3.3. Manajemen risiko | - | -
|  |  | 3.3.1. Identifikasi risiko | - | -
|  |  | 3.3.1.1. risiko proyek | - | -
|  |  | 3.3.1.2. risiko teknis | - | -
|  |  | 3.3.1.3. risiko bisnis | - | -
|  |  | 3.3.2. Manajemen risiko | - | -
|  |  | 3.4. Manajemen komunikasi | - | -
|  |  | 3.5. Mekanisme pemantauan dan pengendalian | - | -
|  |  | 3.6. Manajemen personalia | - | -
|  |  | 3.7. Manajemen Kualitas | - | -
|  |  | 3.7.1. Perencanaan kualitas | - | -
|  |  | 3.7.2. Penjaminan kualitas | - | -
|  |  | 3.7.3. Mengendalikan kualitas | - | -
|  |  | 3.7.4. Faktor kualitas | - | -
|  |  | 3.8. Manajemen Perubahan | - | -
|  |  | 4. Proses Teknis | - | Hania
|  |  | 5. Paket Kerja, jadwal, anggaran | belum ada bagan, belum lengkap | Hania
|  |  | 6. Komponen pendukung | belum lengkap | Hania
|  |  | 7. Lampiran | - | -
|  | 2 | 1. Pendahuluan | - | Nuzul
|  |  | 1.1. Gambaran umum proyek | - | Nuzul
|  |  | 1.2. Pengubahan rencana pengembangan perangkat lunak | - | Nuzul
|  |  | 1.3. Bahan acuan | - | Nuzul
|  |  | 1.4. Definisi dan akronim | - | Nuzul
|  |  | 2. Organisasi proyek | - | Hania
|  |  | 2.1. Model proses | - | Hania
|  |  | 2.2. Struktur organisasi | - | Hania
|  |  | 3. Proses manajerial | - | Hania
|  |  | 3.1. Tujuan dan prioritas manajemen | - | Hania
|  |  | 3.2. asumsi, kebergantungan, dan kendala | - | Hania
|  |  | 3.3. Manajemen risiko | - | Hania
|  |  | 3.3.1. Identifikasi risiko | - | Hania
|  |  | 3.3.1.1. risiko proyek | - | -
|  |  | 3.3.1.2. risiko teknis | - | -
|  |  | 3.3.1.3. risiko bisnis | - | -
|  |  | 3.3.2. Manajemen risiko | - | Hania
|  |  | 3.4. Manajemen komunikasi | - | -
|  |  | 3.5. Mekanisme pemantauan dan pengendalian | - | Hania
|  |  | 3.6. Manajemen personalia | - | -
|  |  | 3.7. Manajemen Kualitas | - | -
|  |  | 3.7.1. Perencanaan kualitas | - | -
|  |  | 3.7.2. Penjaminan kualitas | - | -
|  |  | 3.7.3. Mengendalikan kualitas | - | -
|  |  | 3.7.4. Faktor kualitas | - | -
|  |  | 3.8. Manajemen Perubahan | - | -
|  |  | 4. Proses Teknis | - | Hania
|  |  | 5. Paket Kerja, jadwal, anggaran | tambahkan proses perencanaan, jadwal proyek keseluruhan | Hania
|  |  | 6. Komponen pendukung | belum lengkap | Hania
|  |  | 7. Lampiran | - | -
|  | 3 | 1. Pendahuluan | - | Nuzul
|  |  | 1.1. Gambaran umum proyek | - | Nuzul
|  |  | 1.2. Pengubahan rencana pengembangan perangkat lunak | - | Nuzul
|  |  | 1.3. Bahan acuan | - | Nuzul
|  |  | 1.4. Definisi dan akronim | - | Nuzul
|  |  | 2. Organisasi proyek | - | Hania
|  |  | 2.1. Model proses | - | Hania
|  |  | 2.2. Struktur organisasi | - | Hania
|  |  | 3. Proses manajerial | - | Hania
|  |  | 3.1. Tujuan dan prioritas manajemen | - | Hania
|  |  | 3.2. asumsi, kebergantungan, dan kendala | - | Hania
|  |  | 3.3. Manajemen risiko | - | Hania
|  |  | 3.3.1. Identifikasi risiko | - | Hania
|  |  | 3.3.1.1. risiko proyek | - | -
|  |  | 3.3.1.2. risiko teknis | - | -
|  |  | 3.3.1.3. risiko bisnis | - | -
|  |  | 3.3.2. Manajemen risiko | - | -
|  |  | 3.4. Manajemen komunikasi | - | -
|  |  | 3.5. Mekanisme pemantauan dan pengendalian | - | Hania
|  |  | 3.6. Manajemen personalia | - | Hania
|  |  | 3.7. Manajemen Kualitas | - | -
|  |  | 3.7.1. Perencanaan kualitas | - | -
|  |  | 3.7.2. Penjaminan kualitas | - | -
|  |  | 3.7.3. Mengendalikan kualitas | - | -
|  |  | 3.7.4. Faktor kualitas | - | -
|  |  | 3.8. Manajemen Perubahan | - | -
|  |  | 4. Proses Teknis | - | Hania
|  |  | 5. Paket Kerja, jadwal, anggaran | - | Hania
|  |  | 6. Komponen pendukung | - | Hania
|  |  | 7. Lampiran | - | Hania
|  | 4 | 1. Pendahuluan | - | Nuzul
|  |  | 1.1. Gambaran umum proyek | - | Nuzul
|  |  | 1.2. Pengubahan rencana pengembangan perangkat lunak | - | Nuzul
|  |  | 1.3. Bahan acuan | - | Nuzul
|  |  | 1.4. Definisi dan akronim | - | Nuzul
|  |  | 2. Organisasi proyek | - | Hania
|  |  | 2.1. Model proses | - | Hania
|  |  | 2.2. Struktur organisasi | - | Hania
|  |  | 3. Proses manajerial | - | Hania
|  |  | 3.1. Tujuan dan prioritas manajemen | - | Hania
|  |  | 3.2. asumsi, kebergantungan, dan kendala | - | Hania
|  |  | 3.3. Manajemen risiko | - | Hania
|  |  | 3.3.1. Identifikasi risiko | - | Hania
|  |  | 3.3.1.1. risiko proyek | - | Hania, Nuzul
|  |  | 3.3.1.2. risiko teknis | - | Hania, Nuzul
|  |  | 3.3.1.3. risiko bisnis | - | Hania, Nuzul
|  |  | 3.3.2. Manajemen risiko | - | Hania, Nuzul
|  |  | 3.4. Manajemen komunikasi | - | -
|  |  | 3.5. Mekanisme pemantauan dan pengendalian | - | Hania
|  |  | 3.6. Manajemen personalia | belum lengkap | Hania
|  |  | 3.7. Manajemen Kualitas | - | -
|  |  | 3.7.1. Perencanaan kualitas | - | -
|  |  | 3.7.2. Penjaminan kualitas | - | -
|  |  | 3.7.3. Mengendalikan kualitas | - | -
|  |  | 3.7.4. Faktor kualitas | - | -
|  |  | 3.8. Manajemen Perubahan | - | -
|  |  | 4. Proses Teknis | - | Hania
|  |  | 5. Paket Kerja, jadwal, anggaran | - | Hania
|  |  | 6. Komponen pendukung | - | Hania
|  |  | 7. Lampiran | - | Hania
|  | 5 | 1. Pendahuluan | - | Nuzul
|  |  | 1.1. Gambaran umum proyek | - | Nuzul
|  |  | 1.2. Pengubahan rencana pengembangan perangkat lunak | - | Nuzul
|  |  | 1.3. Bahan acuan | - | Nuzul
|  |  | 1.4. Definisi dan akronim | - | Nuzul
|  |  | 2. Organisasi proyek | - | Hania
|  |  | 2.1. Model proses | - | Hania
|  |  | 2.2. Struktur organisasi | - | Hania
|  |  | 3. Proses manajerial | - | Hania
|  |  | 3.1. Tujuan dan prioritas manajemen | - | Hania
|  |  | 3.2. asumsi, kebergantungan, dan kendala | - | Hania
|  |  | 3.3. Manajemen risiko | - | Hania
|  |  | 3.3.1. Identifikasi risiko | - | Hania
|  |  | 3.3.1.1. risiko proyek | - | Hania, Nuzul
|  |  | 3.3.1.2. risiko teknis | - | Hania, Nuzul
|  |  | 3.3.1.3. risiko bisnis | - | Hania, Nuzul
|  |  | 3.3.2. Manajemen risiko | - | Hania, Nuzul
|  |  | 3.4. Manajemen komunikasi | - | Hania
|  |  | 3.5. Mekanisme pemantauan dan pengendalian | - | Hania
|  |  | 3.6. Manajemen personalia | - | Hania
|  |  | 3.7. Manajemen Kualitas | - | -
|  |  | 3.7.1. Perencanaan kualitas | - | -
|  |  | 3.7.2. Penjaminan kualitas | - | -
|  |  | 3.7.3. Mengendalikan kualitas | - | -
|  |  | 3.7.4. Faktor kualitas | - | -
|  |  | 3.8. Manajemen Perubahan | - | -
|  |  | 4. Proses Teknis | - | Hania
|  |  | 5. Paket Kerja, jadwal, anggaran | - | Hania
|  |  | 6. Komponen pendukung | - | Hania
|  |  | 7. Lampiran | - | Hania
|  | 6 | 1. Pendahuluan | - | Nuzul
|  |  | 1.1. Gambaran umum proyek | - | Nuzul
|  |  | 1.2. Pengubahan rencana pengembangan perangkat lunak | - | Nuzul
|  |  | 1.3. Bahan acuan | - | Nuzul
|  |  | 1.4. Definisi dan akronim | - | Nuzul
|  |  | 2. Organisasi proyek | - | Hania
|  |  | 2.1. Model proses | - | Hania
|  |  | 2.2. Struktur organisasi | - | Hania
|  |  | 3. Proses manajerial | - | Hania
|  |  | 3.1. Tujuan dan prioritas manajemen | - | Hania
|  |  | 3.2. asumsi, kebergantungan, dan kendala | - | Hania
|  |  | 3.3. Manajemen risiko | - | Hania, Nuzul
|  |  | 3.3.1. Identifikasi risiko | - | Hania, Nuzul
|  |  | 3.3.1.1. risiko proyek | - | Hania, Nuzul
|  |  | 3.3.1.2. risiko teknis | - | Hania, Nuzul
|  |  | 3.3.1.3. risiko bisnis | - | Hania, Nuzul
|  |  | 3.3.2. Manajemen risiko | - | Hania, Nuzul
|  |  | 3.4. Manajemen komunikasi | - | Hania
|  |  | 3.5. Mekanisme pemantauan dan pengendalian | - | Hania
|  |  | 3.6. Manajemen personalia | - | Hania
|  |  | 3.7. Manajemen Kualitas | - | Nuzul, Aditya
|  |  | 3.7.1. Perencanaan kualitas | - | Nuzul
|  |  | 3.7.2. Penjaminan kualitas | - | Nuzul
|  |  | 3.7.3. Mengendalikan kualitas | - | Aditya
|  |  | 3.7.4. Faktor kualitas | - | Aditya
|  |  | 3.8. Manajemen Perubahan | - | Nuzul
|  |  | 4. Proses Teknis | - | Hania
|  |  | 5. Paket Kerja, jadwal, anggaran | - | Hania
|  |  | 6. Komponen pendukung | - | Hania
|  |  | 7. Lampiran | - | Hania, Nuzul
2 | SKPL | 1 | 1. Pendahuluan
|  |  | 1.1. Alasan sistem dibangun | - | Nuzul
|  |  | 1.2. Ruang lingkup sistem | - | Nuzul
|  |  | 1.3. Tujuan dan kriteria kesuksesan proyek si | - | Nuzul
|  |  | 1.4. Definisi, akronim, dan singkatan | - | Nuzul
|  |  | 1.5. Referensi yang digunakan | - | Nuzul
|  |  | 2. Sistem Saat Ini | - | Nuzul
|  |  | 3. Sistem Yang Diusulkan | - | Nuzul
4. Analisis Kebutuhan
|  |  | 4.1. Kebutuhan dan karakteristik pengguna | Kurang penjelasan terkait masing-masing user | Hania
|  |  | 4.2. Kebutuhan fungsional |  | Hania
|  |  | 4.3. Kebutuhan non fungsional | - | Hania
5. Analisis Use Case
|  |  | 5.1. Use case diagram | usecase melihat inventaris tidak perlu | Nuzul
|  |  | 5.2. Use case analysis | - | -
6. Pemodelan Proses
|  |  | 6.1. Context diagram | - | Nuzul
|  |  | 6.2. DFD | DFD dibuat kamus datanya | Nuzul
|  |  | 6.2.1. Kamus data | - | -
|  |  | Pemodelan Data | - | Hania
|  |  | Pemodelan Objek: Activity Diagram | - | Nuzul
|  |  | Pemodelan Objek: Sequence Diagram | - | -
|  |  | Pemodelan Objek: Component Diagram | - | -
|  |  | Ringkasan Kebutuhan | - | Hania
|  |  | References | - | Hania
|  | 2 | 1. Pendahuluan
|  |  | 1.1. Alasan sistem dibangun | - | Nuzul
|  |  | 1.2. Ruang lingkup sistem | - | Nuzul
|  |  | 1.3. Tujuan dan kriteria kesuksesan proyek si | - | Nuzul
|  |  | 1.4. Definisi, akronim, dan singkatan | - | Nuzul
|  |  | 1.5. Referensi yang digunakan | - | Nuzul
|  |  | 2. Sistem Saat Ini | - | Nuzul
|  |  | 3. Sistem Yang Diusulkan | - | Nuzul
4. Analisis Kebutuhan
|  |  | 4.1. Kebutuhan dan karakteristik pengguna | Kurang penjelasan terkait masing-masing user | Hania
|  |  | 4.2. Kebutuhan fungsional | penyesuaian kebutuhan fungsional | Hania
|  |  | 4.3. Kebutuhan non fungsional | - | Hania
5. Analisis Use Case
|  |  | 5.1. Use case diagram | - | Nuzul
|  |  | 5.2. Use case analysis | - | -
6. Pemodelan Proses
|  |  | 6.1. Context diagram | - | Nuzul
|  |  | 6.2. DFD | database sesuaiakan pdm | Nuzul
|  |  | 6.2.1. Kamus data | - | Hania
|  |  | Pemodelan Data | - | Hania
|  |  | Pemodelan Objek: Activity Diagram | - | Nuzul
|  |  | Pemodelan Objek: Sequence Diagram | - | -
|  |  | Pemodelan Objek: Component Diagram | - | -
|  |  | Ringkasan Kebutuhan | - | Hania
|  |  | References | - | Hania
|  | 3 | 1. Pendahuluan
|  |  | 1.1. Alasan sistem dibangun | - | Nuzul
|  |  | 1.2. Ruang lingkup sistem | - | Nuzul
|  |  | 1.3. Tujuan dan kriteria kesuksesan proyek si | - | Nuzul
|  |  | 1.4. Definisi, akronim, dan singkatan | - | Nuzul
|  |  | 1.5. Referensi yang digunakan | - | Nuzul
|  |  | 2. Sistem Saat Ini | - | Nuzul
|  |  | 3. Sistem Yang Diusulkan | - | Nuzul
4. Analisis Kebutuhan
|  |  | 4.1. Kebutuhan dan karakteristik pengguna | perubahan user | Hania
|  |  | 4.2. Kebutuhan fungsional | penyesuaian kebutuhan fungsional | Hania
|  |  | 4.3. Kebutuhan non fungsional | - | Hania
5. Analisis Use Case
|  |  | 5.1. Use case diagram | penyesuaian user | Nuzul
|  |  | 5.2. Use case analysis | - | -
6. Pemodelan Proses
|  |  | 6.1. Context diagram | disesuaikan | Nuzul
|  |  | 6.2. DFD | disesuaikan | Nuzul
|  |  | 6.2.1. Kamus data | disesuaikan | Hania
|  |  | Pemodelan Data | perubahan relasi, atribut, dan tabel | Hania
|  |  | Pemodelan Objek: Activity Diagram | disesuaikan | Nuzul
|  |  | Pemodelan Objek: Sequence Diagram | disesuaikan | Nuzul
|  |  | Pemodelan Objek: Component Diagram | - | -
|  |  | Ringkasan Kebutuhan | - | Hania
|  |  | References | - | Hania
|  | 4 | 1. Pendahuluan
|  |  | 1.1. Alasan sistem dibangun | - | Nuzul
|  |  | 1.2. Ruang lingkup sistem | - | Nuzul
|  |  | 1.3. Tujuan dan kriteria kesuksesan proyek si | - | Nuzul
|  |  | 1.4. Definisi, akronim, dan singkatan | - | Nuzul
|  |  | 1.5. Referensi yang digunakan | - | Nuzul
|  |  | 2. Sistem Saat Ini | - | Nuzul
|  |  | 3. Sistem Yang Diusulkan | - | Nuzul
4. Analisis Kebutuhan
|  |  | 4.1. Kebutuhan dan karakteristik pengguna | - | Hania
|  |  | 4.2. Kebutuhan fungsional | - | Hania
|  |  | 4.3. Kebutuhan non fungsional | - | Hania
5. Analisis Use Case
|  |  | 5.1. Use case diagram | - | Hania
|  |  | 5.2. Use case analysis | - | Hania
6. Pemodelan Proses
|  |  | 6.1. Context diagram | - | Hania
|  |  | 6.2. DFD | - | Hania
|  |  | 6.2.1. Kamus data | - | Hania
|  |  | Pemodelan Data | - | Hania
|  |  | Pemodelan Objek: Activity Diagram | - | Hania
|  |  | Pemodelan Objek: Sequence Diagram | - | Nuzul
|  |  | Pemodelan Objek: Component Diagram | - | Nuzul
|  |  | Ringkasan Kebutuhan | - | Hania
|  |  | References | - | Hania
3 | DPPL | 1 | 1. Pendahuluan | - | Nuzul
|  |  | 2. Deskripsi perancangan global | - | Nuzul
|  |  | 2.1. Rancangan lingkungan implementasi | - | Hania
|  |  | 2.2. Deskripsi arsitektural | belum lengkap | Nuzul
|  |  | 2.3. Deskripsi komponen | - | Hania
|  |  | 2.4. Diagram deployment | - | Hania
|  |  | 3. Perancangan Rinci | belum terimplementasi | Nuzul
|  | 2 | 1. Pendahuluan | - | Nuzul
|  |  | 2. Deskripsi perancangan global | - | Nuzul
|  |  | 2.1. Rancangan lingkungan implementasi | - | Hania
|  |  | 2.2. Deskripsi arsitektural | - | Nuzul
|  |  | 2.3. Deskripsi komponen | - | Hania
|  |  | 2.4. Diagram deployment | - | Hania
|  |  | 3. Perancangan Rinci | belum lengkap | Nuzul
|  | 3 | 1. Pendahuluan | - | Nuzul
|  |  | 2. Deskripsi perancangan global | - | Nuzul
|  |  | 2.1. Rancangan lingkungan implementasi | - | Hania
|  |  | 2.2. Deskripsi arsitektural | - | Nuzul
|  |  | 2.3. Deskripsi komponen | - | Hania
|  |  | 2.4. Diagram deployment | - | Hania
|  |  | 3. Perancangan Rinci | belum lengkap | Nuzul, Aditya
|  | 4 | 1. Pendahuluan | - | Nuzul
|  |  | 2. Deskripsi perancangan global | - | Nuzul
|  |  | 2.1. Rancangan lingkungan implementasi | - | Hania
|  |  | 2.2. Deskripsi arsitektural | - | Nuzul
|  |  | 2.3. Deskripsi komponen | - | Hania
|  |  | 2.4. Diagram deployment | - | Hania
|  |  | 3. Perancangan Rinci | - | Nuzul, Aditya
4 | PDHUPL | 1 | 1. Pendahuluan | - | Hania
|  |  | 2. Lingkungan pengujian perangkat lunak | - | Hania
|  |  | 3. Identifikasi dan Rencana pengujian | Perubahan metode testing | Hania
|  |  | 4. Deskripsi hasil uji | Belum lengkap | Hania
|  |  | 4.1. UC01 | - | -
|  |  | 4.2. UC02 | - | -
|  |  | 4.3. UC03 | - | -
|  |  | 4.4. UC04 | - | -
|  |  | 4.5. UC05 | - | -
|  |  | 4.6. UC06 | - | -
|  |  | 4.7. UC07 | - | -
|  |  | 4.8. UC08 | - | -
|  |  | 4.9. UC09 | - | -
|  |  | 4.10. UC10 | - | -
|  |  | 4.11. UC11 | - | -
|  |  | 4.12. UC12 | - | -
|  |  | 5. Keruntutan kebutuhan | - | -
|  |  | 6. Lampiran | - | -
|  | 2 | 1. Pendahuluan | - | Hania
|  |  | 2. Lingkungan pengujian perangkat lunak | - | Hania
|  |  | 3. Identifikasi dan Rencana pengujian | - | Aditya
|  |  | 4. Deskripsi hasil uji | - | Aditya
|  |  | 4.1. UC01 | - | Aditya
|  |  | 4.2. UC02 | - | Aditya
|  |  | 4.3. UC03 | - | Aditya
|  |  | 4.4. UC04 | - | Aditya
|  |  | 4.5. UC05 | - | Aditya
|  |  | 4.6. UC06 | - | Aditya
|  |  | 4.7. UC07 | - | Aditya
|  |  | 4.8. UC08 | - | Aditya
|  |  | 4.9. UC09 | - | Aditya
|  |  | 4.10. UC10 | - | Aditya
|  |  | 4.11. UC11 | - | Aditya
|  |  | 4.12. UC12 | - | Aditya
|  |  | 5. Keruntutan kebutuhan | - | Aditya
|  |  | 6. Lampiran | - | Aditya
|  | 3 | 1. Pendahuluan | - | Hania
|  |  | 2. Lingkungan pengujian perangkat lunak | - | Hania
|  |  | 3. Identifikasi dan Rencana pengujian | - | Hania
|  |  | 4. Deskripsi hasil uji | Perubahan hasil testing dan tester | Hania
|  |  | 4.1. UC01 | - | Aditya
|  |  | 4.2. UC02 | - | Hania
|  |  | 4.3. UC03 | - | Aditya
|  |  | 4.4. UC04 | - | Hania
|  |  | 4.5. UC05 | - | Hania
|  |  | 4.6. UC06 | - | Hania
|  |  | 4.7. UC07 | - | Aditya
|  |  | 4.8. UC08 | - | Hania
|  |  | 4.9. UC09 | - | Aditya
|  |  | 4.10. UC10 | - | Hania
|  |  | 4.11. UC11 | - | Hania
|  |  | 4.12. UC12 | - | Hania
|  |  | 5. Keruntutan kebutuhan | - | Aditya
|  |  | 6. Lampiran | - | Aditya
5 | DOKUMEN PROGRAM | 1 | - | - | Aditya
6 | DOKUMEN PANDUAN USER | 1 | - | - | Nuzul
7 | FORM PERUBAHAN |  | - |  | Hania, Nuzul
8 | NOTULENSI |  | - |  | Hania, Nuzul
9 | USE CASE DIAGRAM |  | - | - | Hania, Nuzul
10 | CONTEXT DIAGRAM |  | - | - | Hania, Nuzul
11 | DFD |  | - | - | Hania, Nuzul
12 | ACTIVITY DIAGRAM |  | - | - | Hania, Nuzul
13 | SEQUENCE DIAGRAM |  | - | - | Hania, Nuzul
14 | CDM |  | - | - | Hania, Nuzul
15 | COMPONENT DIAGRAM |  | - | - | Hania, Nuzul
16 | DEPLOYMENT DIAGRAM |  | - | - | Hania, Nuzul

## DPPL
No | Nama Dokumen | Versi | Bagian-bagian | Revisi | Penanggung Jawab
3 | DPPL | 1 | 1. Pendahuluan | - | Hania
|  |  | 2. Deskripsi perancangan global | - | Hania
|  |  | 2.1. Rancangan lingkungan implementasi | - | Hania
|  |  | 2.2. Deskripsi arsitektural | belum lengkap | Nuzul
|  |  | 2.3. Deskripsi komponen | - | Hania
|  |  | 2.4. Diagram deployment | - | Hania
|  |  | 3. Perancangan Rinci | belum terimplementasi | Nuzul
|  | 2 | 1. Pendahuluan | - | Hania
|  |  | 2. Deskripsi perancangan global | - | Hania
|  |  | 2.1. Rancangan lingkungan implementasi | - | Hania
|  |  | 2.2. Deskripsi arsitektural | - | Nuzul
|  |  | 2.3. Deskripsi komponen | - | Hania
|  |  | 2.4. Diagram deployment | - | Hania
|  |  | 3. Perancangan Rinci | belum lengkap | Nuzul
|  | 3 | 1. Pendahuluan | - | Hania
|  |  | 2. Deskripsi perancangan global | - | Hania
|  |  | 2.1. Rancangan lingkungan implementasi | - | Hania
|  |  | 2.2. Deskripsi arsitektural | - | Nuzul
|  |  | 2.3. Deskripsi komponen | - | Hania
|  |  | 2.4. Diagram deployment | - | Hania
|  |  | 3. Perancangan Rinci | belum lengkap | Nuzul, Aditya
|  | 4 | 1. Pendahuluan | - | Hania
|  |  | 2. Deskripsi perancangan global | - | Hania
|  |  | 2.1. Rancangan lingkungan implementasi | - | Hania
|  |  | 2.2. Deskripsi arsitektural | - | Nuzul
|  |  | 2.3. Deskripsi komponen | - | Hania
|  |  | 2.4. Diagram deployment | - | Hania
|  |  | 3. Perancangan Rinci | - | Nuzul, Aditya

## PDHUPL
No | Nama Dokumen | Versi | Bagian-bagian | Revisi | Penanggung Jawab
4 | PDHUPL | 1 | 1. Pendahuluan | - | Hania
|  |  | 2. Lingkungan pengujian perangkat lunak | - | Hania
|  |  | 3. Identifikasi dan Rencana pengujian | Perubahan metode testing | Hania
|  |  | 4. Deskripsi hasil uji | Belum lengkap | Hania
|  |  | 4.1. UC01 |  | -
|  |  | 4.2. UC02 |  | -
|  |  | 4.3. UC03 |  | -
|  |  | 4.4. UC04 |  | -
|  |  | 4.5. UC05 |  | -
|  |  | 4.6. UC06 |  | -
|  |  | 4.7. UC07 |  | -
|  |  | 4.8. UC08 |  | -
|  |  | 4.9. UC09 |  | -
|  |  | 4.10. UC10 |  | -
|  |  | 4.11. UC11 |  | -
|  |  | 4.12. UC12 |  | -
|  |  | 5. Keruntutan kebutuhan |  | -
|  |  | 6. Lampiran |  | -
|  | 2 | 1. Pendahuluan | - | Hania
|  |  | 2. Lingkungan pengujian perangkat lunak | - | Hania
|  |  | 3. Identifikasi dan Rencana pengujian |  | Aditya
|  |  | 4. Deskripsi hasil uji |  | Aditya
|  |  | 4.1. UC01 |  | Aditya
|  |  | 4.2. UC02 |  | Aditya
|  |  | 4.3. UC03 |  | Aditya
|  |  | 4.4. UC04 |  | Aditya
|  |  | 4.5. UC05 |  | Aditya
|  |  | 4.6. UC06 |  | Aditya
|  |  | 4.7. UC07 |  | Aditya
|  |  | 4.8. UC08 |  | Aditya
|  |  | 4.9. UC09 |  | Aditya
|  |  | 4.10. UC10 |  | Aditya
|  |  | 4.11. UC11 |  | Aditya
|  |  | 4.12. UC12 |  | Aditya
|  |  | 5. Keruntutan kebutuhan |  | Aditya
|  |  | 6. Lampiran |  | Aditya
|  | 3 | 1. Pendahuluan |  | Hania
|  |  | 2. Lingkungan pengujian perangkat lunak |  | Hania
|  |  | 3. Identifikasi dan Rencana pengujian |  | Hania
|  |  | 4. Deskripsi hasil uji | Perubahan hasil testing dan tester | Hania
|  |  | 4.1. UC01 |  | Aditya
|  |  | 4.2. UC02 |  | Hania
|  |  | 4.3. UC03 |  | Aditya
|  |  | 4.4. UC04 |  | Hania
|  |  | 4.5. UC05 |  | Hania
|  |  | 4.6. UC06 |  | Hania
|  |  | 4.7. UC07 |  | Aditya
|  |  | 4.8. UC08 |  | Hania
|  |  | 4.9. UC09 |  | Aditya
|  |  | 4.10. UC10 |  | Hania
|  |  | 4.11. UC11 |  | Hania
|  |  | 4.12. UC12 |  | Hania
|  |  | 5. Keruntutan kebutuhan |  | Aditya
|  |  | 6. Lampiran |  | Aditya

## SKPL
No | Nama Dokumen | Versi | Bagian-bagian | Revisi | Penanggung Jawab
2 | SKPL | 1 | 1. Pendahuluan
|  |  | 1.1. Alasan sistem dibangun | - | Nuzul
|  |  | 1.2. Ruang lingkup sistem | - | Nuzul
|  |  | 1.3. Tujuan dan kriteria kesuksesan proyek si | - | Nuzul
|  |  | 1.4. Definisi, akronim, dan singkatan | - | Nuzul
|  |  | 1.5. Referensi yang digunakan | - | Nuzul
|  |  | 2. Sistem Saat Ini | - | Hania
|  |  | 3. Sistem Yang Diusulkan | - | Hania
4. Analisis Kebutuhan
|  |  | 4.1. Kebutuhan dan karakteristik pengguna | Kurang penjelasan terkait masing-masing user | Hania
|  |  | 4.2. Kebutuhan fungsional |  | Hania
|  |  | 4.3. Kebutuhan non fungsional | - | Hania
5. Analisis Use Case
|  |  | 5.1. Use case diagram | usecase melihat inventaris tidak perlu | Nuzul
|  |  | 5.2. Use case analysis |  | -
6. Pemodelan Proses
|  |  | 6.1. Context diagram | - | Nuzul
|  |  | 6.2. DFD | DFD dibuat kamus datanya | Nuzul
|  |  | 6.2.1. Kamus data |  | -
|  |  | Pemodelan Data | - | Hania
|  |  | Pemodelan Objek: Activity Diagram | - | Nuzul
|  |  | Pemodelan Objek: Sequence Diagram |  | -
|  |  | Pemodelan Objek: Component Diagram |  | -
|  |  | Ringkasan Kebutuhan |  | Hania
|  |  | References |  | Hania
|  | 2 | 1. Pendahuluan
|  |  | 1.1. Alasan sistem dibangun | - | Nuzul
|  |  | 1.2. Ruang lingkup sistem | - | Nuzul
|  |  | 1.3. Tujuan dan kriteria kesuksesan proyek si | - | Nuzul
|  |  | 1.4. Definisi, akronim, dan singkatan | - | Nuzul
|  |  | 1.5. Referensi yang digunakan | - | Nuzul
|  |  | 2. Sistem Saat Ini | - | Hania
|  |  | 3. Sistem Yang Diusulkan | - | Hania
4. Analisis Kebutuhan
|  |  | 4.1. Kebutuhan dan karakteristik pengguna | Kurang penjelasan terkait masing-masing user | Hania
|  |  | 4.2. Kebutuhan fungsional | penyesuaian kebutuhan fungsional | Hania
|  |  | 4.3. Kebutuhan non fungsional | - | Hania
5. Analisis Use Case
|  |  | 5.1. Use case diagram | - | Nuzul
|  |  | 5.2. Use case analysis |  | -
6. Pemodelan Proses
|  |  | 6.1. Context diagram | - | Nuzul
|  |  | 6.2. DFD | database sesuaiakan pdm | Nuzul
|  |  | 6.2.1. Kamus data |  | Hania
|  |  | Pemodelan Data | - | Hania
|  |  | Pemodelan Objek: Activity Diagram | - | Nuzul
|  |  | Pemodelan Objek: Sequence Diagram |  | -
|  |  | Pemodelan Objek: Component Diagram |  | -
|  |  | Ringkasan Kebutuhan |  | Hania
|  |  | References |  | Hania
|  | 3 | 1. Pendahuluan
|  |  | 1.1. Alasan sistem dibangun | - | Nuzul
|  |  | 1.2. Ruang lingkup sistem | - | Nuzul
|  |  | 1.3. Tujuan dan kriteria kesuksesan proyek si | - | Nuzul
|  |  | 1.4. Definisi, akronim, dan singkatan | - | Nuzul
|  |  | 1.5. Referensi yang digunakan | - | Nuzul
|  |  | 2. Sistem Saat Ini | - | Hania
|  |  | 3. Sistem Yang Diusulkan | - | Hania
4. Analisis Kebutuhan
|  |  | 4.1. Kebutuhan dan karakteristik pengguna | perubahan user | Hania
|  |  | 4.2. Kebutuhan fungsional | penyesuaian kebutuhan fungsional | Hania
|  |  | 4.3. Kebutuhan non fungsional | - | Hania
5. Analisis Use Case
|  |  | 5.1. Use case diagram | penyesuaian user | Nuzul
|  |  | 5.2. Use case analysis |  | -
6. Pemodelan Proses
|  |  | 6.1. Context diagram | disesuaikan | Nuzul
|  |  | 6.2. DFD | disesuaikan | Nuzul
|  |  | 6.2.1. Kamus data | disesuaikan | Hania
|  |  | Pemodelan Data | perubahan relasi, atribut, dan tabel | Hania
|  |  | Pemodelan Objek: Activity Diagram | disesuaikan | Nuzul
|  |  | Pemodelan Objek: Sequence Diagram | disesuaikan | Nuzul
|  |  | Pemodelan Objek: Component Diagram |  | -
|  |  | Ringkasan Kebutuhan |  | Hania
|  |  | References |  | Hania
|  | 4 | 1. Pendahuluan
|  |  | 1.1. Alasan sistem dibangun | - | Nuzul
|  |  | 1.2. Ruang lingkup sistem | - | Nuzul
|  |  | 1.3. Tujuan dan kriteria kesuksesan proyek si | - | Nuzul
|  |  | 1.4. Definisi, akronim, dan singkatan | - | Nuzul
|  |  | 1.5. Referensi yang digunakan | - | Nuzul
|  |  | 2. Sistem Saat Ini | - | Hania
|  |  | 3. Sistem Yang Diusulkan | - | Hania
4. Analisis Kebutuhan
|  |  | 4.1. Kebutuhan dan karakteristik pengguna | - | Hania
|  |  | 4.2. Kebutuhan fungsional | - | Hania
|  |  | 4.3. Kebutuhan non fungsional | - | Hania
5. Analisis Use Case
|  |  | 5.1. Use case diagram | - | Hania
|  |  | 5.2. Use case analysis | - | Hania
|  |  | 6. Pemodelan Proses | -
|  |  | 6.1. Context diagram | - | Hania
|  |  | 6.2. DFD | - | Hania
|  |  | 6.2.1. Kamus data | - | Hania
|  |  | Pemodelan Data | - | Hania
|  |  | Pemodelan Objek: Activity Diagram | - | Hania
|  |  | Pemodelan Objek: Sequence Diagram | - | Nuzul
|  |  | Pemodelan Objek: Component Diagram | - | Nuzul
|  |  | Ringkasan Kebutuhan | - | Hania
|  |  | References | - | Hania

## DOKUMEN PROGRAM
No | Nama Dokumen | Versi | Bagian-bagian | Revisi | Penanggung Jawab