## Log Progress
No |  | Nama | Start | End | Produk | Status | Ket
1 | Membuat perencanaan proyek |  | 2018-03-01 | 2018-03-23 | dokumen RPPL, jadwal kerja, anggaran proyek | revise
Analisis Kebutuhan
1 | Mencari dan menentukan kebutuhan informasi untuk kelengkapan sistem
| 1.1 | Menentukan hardware dan software yang akan digunakan | 2018-03-01 | 2018-03-02 | daftar software dan hardware yang digunakan | done
| 1.2 | Mencari kebutuhan informasi untuk kelengkapan sistem | 2018-03-16 | 2018-03-16 | daftar kebutuhan dan atribut yang dibutuhkan | done
2 | Membuat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak |  | 2018-03-03 | 2018-03-15 | dokumen SKPL | done
| 2.1 | Membuat use case diagram | 2018-03-03 | 2018-03-05 | use case diagram | done
| 2.2 | Membuat use case specification | 2018-03-04 | 2018-03-05 | use case specification | done
| 2.3 | Membuat alur proses sistem | 2018-03-06 | 2018-03-08 | activity diagram | done
| 2.4 | Membuat sequence diagram | 2018-03-09 | 2018-03-13 | sequence diagram | done
| 2.5 | Membuat data flow diagram | 2018-03-11 | 2018-03-12 | data flow diagram | done
| 2.6 | Menentukan kebutuhan teknis dan non fungsional | 2018-03-12 | 2018-03-12 | daftar bahasa pemrograman, sistem database, dan kebutuhan non fungsional | done
| 2.7 | Membuat CDM dan PDM | 2018-03-13 | 2018-03-15 | CDM dan PDM | done
3 | Membuat perancangan perangkat lunak |  | 2018-03-18 | 2018-03-22 | dokumen DPPL | done
| 3.1 | Membuat komponen dan deployment diagram | 2018-03-18 | 2018-03-19 | komponen dan deployment diagram | done
| 3.2 | Membuat skenario user interface | 2018-03-20 | 2018-03-22 | user interface design (UID) dan mockup | done
Desain
1 | Mendesain penyimpanan database sistem |  | 2018-03-14 | 2018-03-16 | database sistem
2 | Mendesain user interface |  | 2018-03-23 | 2018-03-25 | desain grafis UI | complete
| 2.1 | Mencari template desain UI | 2018-03-22 | 2018-03-23 | template UI | done
Implementasi
1 | Membuat User Interface |  | 2018-03-26 | 2018-03-30 | kode program
| 1.1 | Membuat User Interface untuk akun pengguna | 2018-03-26 | 2018-03-30 | kode program | done
| 1.2 | Membuat User Interface untuk akun admin | 2018-03-26 | 2018-03-30 | kode program | progress
2 | Membuat back end sistem
| 2.1 | Membuat back end sistem untuk akun pengguna | 2018-03-31 | 2018-04-12 | kode program | progress
| 2.2 | Membuat back end sistem untuk akun admin | 2018-04-16 | 2018-04-26 | kode program
3 | Re-design
| 3.1 | Re-design 1 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | kode program
| 3.2 | Re-design 2 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | kode program
4 | Sinkronisasi sistem web pengguna dan admin |  | 2018-04-30 | 2018-05-05 | kode program
Testing
1 | Membuat skenario pengujian sistem |  | 2018-03-17 | 2018-03-17 | dokumen pengujian
2 | Testing dan debugging web |  |  |  | dokumen pengujian
| 2.1 | Testing dan debugging web 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | pdhupl
| 2.2 | Testing dan debugging web 2 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | pdhupl
| 2.3 | Testing dan debugging web 3 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | pdhupl
Finalisasi
1 | Penyempurnaan aplikasi |  | 2018-05-07 | 2018-05-23 | kode program dan dokumentasi
2 | Penyempurnaan dokumen-dokumen |  | 2018-05-21 | 2018-05-27
| 2.1 | Penyempurnaan dokumen SKPL | 2018-05-21 | 2018-05-25 | dokumen SKPL
| 2.2 | Penyempurnaan dokumen DPPL | 2018-05-24 | 2018-05-26 | dokumen DPPL
| 2.3 | Membuat panduan program untuk user | 2018-05-26 | 2018-05-27 | dokumen panduan program
6 | Rilis Aplikasi |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | aplikasi
7 | Training Pengguna Aplikasi |  | 2018-05-29 | 2018-05-31 | dokumen akhir
Formulas:
Start = [Start, row below]

## Log Permintaan Perubahan
No. Form | Pengajuan |  | Yang Diubah |  |  |  | Tanggapan
| Tanggal | Nama Pengusul | Deskripsi | Sebelum diubah | Setelah diubah | Dokumentasi pendukung | Tanggal | Keputusan | Nama | Posisi
FORM-01 | 2018-03-15 | Nuzul Ayu Safitri | Use case (user dan hak akses) | Use case awal memiliki dua user yaitu pengguna dan admin dengan hak akses sesuai dengan pembagiannya | User pengguna dispesialisasikan menjadi user Anggota yang memiliki hak akses sama seperti user Pengguna ditambah mengelola akun, melihat inventaris, meminjam inventaris, dan melakukan pendaftaran kegiatan UKM | Use case diagram | 2018-03-16 | Disetujui | Hania Maghfira | Project Manager
FORM-02 | 2018-03-22 | Hania Maghfira | Jadwal proyek, paket kerja (WBS), dan anggaran | Jadwal proyek ditulis secara umum dengan lima tahap yaitu analisis kebutuhan, desain, implementasi, testing, finalisasi. Paket kerja (WBS) dan anggaran sesuai dengan jadwal proyek yang ditulis. | Perincian jadwal proyek dari setiap paket kerja. Berdampak pada perubahan paket kerja (WBS) dan anggaran. | Dokumen RPPL v3.1 | 2018-03-23 | Disetujui | Hania Maghfira | Project Manager
NOT-08 | 2018-04-09 |  | Jadwal proyek, paket kerja (WBS), SKPL | Jadwal proyek belum ada perencanaan proyek, begitupun di WBS Diagram DFD, CDM di SKPL diperbarui. |  | SKPL v2, Dokumen RPPL v4

## Sheet1
UC |  | Formulir
UC-01 | Data Informasi Kegiatan | Nama kegiatan, deskripsi kegiatan, tanggal kegiatan, waktu kegiatan
UC-02 | Data Pendaftaran Kegiatan | Nama kegiatan, deskripsi kegiatan, tanggal kegiatan, waktu kegiatan, batas waktu pendaftaran, batas tanggal pendaftaran
UC-03 | Data Jadwal Kegiatan | Nama jadwal kegiatan, tanggal jadwal kegiatan, waktu jadwal kegiatan, deskripsi jadwal kegiatan
UC-04 | Data Inventaris | Nama inventaris, jumlah inventaris, keadaan inventaris, deskripsi inventaris
UC-05 | Data Pendaftaran Anggota | Nama periode pendaftaran, Deskripsi pendaftaran, batas waktu pendaftaran, batas tanggal pendaftaran
UC-06 | Data Akun | Nama pengguna, email, biodata, username, password, foto
UC-07 | Data Pendaftar Anggota | Nama, NRP, Fakultas, Jurusan, email, no hp, berkas
UC-08 | Data Akun | Username, password, nama lengkap, email
UC-09 | Data Jadwal Kegiatan | Nama jadwal kegiatan, tanggal jadwal kegiatan, waktu jadwal kegiatan, deskripsi jadwal kegiatan
UC-10 | Data Informasi Kegiatan | Nama kegiatan, deskripsi kegiatan, tanggal posting, waktu posting
UC-11 | Data Peminjam Inventaris | Nama peminjam, inventaris yang dipinjam, jumlah yang dipinjam, tanggal peminjaman, (data lain otomatis keluar), tanggal pengembalian
UC-12 | Data Pendaftar Kegiatan | Nama pendaftar, berkas, (data lain otomatis keluar)
UC-13 | Data Akun | Nama pengguna, email, biodata, username, password, foto